## STRIDE_Cliente
ID | Componente / Activo | Tipo STRIDE | Descripción de la Amenaza | Escenario de Ataque | Impacto | Probabilidad | Nivel de Riesgo | Controles de Seguridad Existentes | Mitigación Recomendada | Responsable | Estado
T1 | Repositorio de Programación (SharePoint Lists/Excel) | Information Disclosure | Exposición de datos personales de estudiantes y profesores (correos, horarios, respuestas) por permisos de uso compartido demasiado amplios. | Un enlace de tipo "cualquiera con el vínculo" a la lista/Excel se comparte o reenvía accidentalmente, exponiendo datos personales de estudiantes fuera del equipo del proyecto. | Alto - incumplimiento de la Ley 1581 de 2012 (Habeas Data) y de la política de protección de datos de la Universidad de La Sabana | Media | Alto | Permisos por defecto del tenant institucional de Microsoft 365; no se confirmó restricción explícita del sitio de SharePoint al equipo autorizado. | Restringir el sitio de SharePoint solo a los roles autorizados, deshabilitar enlaces "cualquiera con el vínculo" para datos de estudiantes, y aplicar etiquetas de sensibilidad (Microsoft Purview Information Protection). | Equipo de Arquitectura / TI Universidad | Pendiente
T2 | Panel de Coordinación (Excel/Power BI) - Autenticación del Coordinador | Spoofing | Un atacante se hace pasar por la coordinadora de encuestas usando credenciales robadas o phishing para acceder al panel y alterar criterios de la encuesta. | Atacante obtiene credenciales institucionales de la coordinadora mediante phishing dirigido y accede al panel de coordinación para modificar fecha, capacidad o criterios de muestra. | Alto - manipulación de la logística oficial de la encuesta institucional | Media | Alto | Autenticación corporativa Microsoft 365 / Azure AD; no se confirmó que el MFA (autenticación multifactor) sea obligatorio para esta cuenta. | Exigir MFA obligatorio y Conditional Access (bloqueo por ubicación/dispositivo no confiable) para todas las cuentas con acceso al panel de coordinación. | Equipo de Seguridad / TI Universidad | Pendiente
T3 | Flujo de Cruce de Horarios y Repositorio de Programación | Repudiation | Falta de registro de auditoría que permita rastrear qué criterios se aplicaron y quién los definió, dificultando resolver disputas sobre por qué un programa o grupo fue excluido de la muestra. | Un programa académico cuestiona por qué no fue incluido en la muestra significativa y no existe un registro con marca de tiempo, usuario y criterios exactos usados en esa ejecución del flujo. | Medio - dificulta resolver disputas y auditar el cumplimiento de la muestra significativa | Media | Medio | Historial de versiones básico de SharePoint/Excel; sin logs de auditoría explícitos vinculados a cada ejecución (run) del flujo de Power Automate. | Activar y retener el historial de ejecuciones (run history) de cada flujo de Power Automate y habilitar logs de auditoría de Microsoft Purview para acciones sensibles. | Equipo de Automatización | Pendiente
T4 | Flujo de Notificación a Profesores - Respuesta de Aceptación | Tampering | La respuesta de aceptación/rechazo del profesor podría ser interceptada o falsificada, forzando la aceptación de la cesión del espacio sin su consentimiento real. | El enlace o formulario de aceptación es reenviado o manipulado, permitiendo que alguien distinto al profesor confirme la cesión del espacio de clase. | Medio - se programa la encuesta en un espacio sin autorización real del docente | Baja | Medio | Enlaces de aprobación de Power Automate; no se confirmó que exijan token de un solo uso con expiración corta ni verificación de identidad Azure AD. | Usar tokens de aprobación de un solo uso con expiración corta y exigir inicio de sesión institucional (Azure AD) para confirmar la respuesta. | Equipo de Automatización | En análisis
T5 | Flujo de Cruce de Horarios - Dependencia de SIGA | Denial of Service | Si SIGA no responde o se alcanza el límite de solicitudes (throttling) del conector, el flujo de cruce de horarios falla y detiene toda la programación de la encuesta. | Durante la ejecución masiva de consultas a SIGA en la semana de cruce de horarios, se alcanza el límite de solicitudes del conector y el flujo falla sin que nadie lo note a tiempo. | Medio - retraso o incumplimiento del cronograma de aplicación de la encuesta institucional | Media | Medio | Reintentos automáticos básicos de Power Automate; sin monitoreo proactivo de fallos ni alertas configuradas. | Configurar alertas de fallo de flujo, política de reintentos con backoff exponencial, y un procedimiento manual de contingencia si SIGA no está disponible. | Equipo de Automatización / TI Universidad | Pendiente
T6 | Cuenta de conexión del Flujo de Power Automate | Elevation of Privilege | Los flujos se ejecutan con la identidad de una cuenta de conexión; si esa cuenta tiene permisos más amplios de los necesarios, cualquiera con acceso de edición al flujo podría usarlos para leer o modificar datos fuera del alcance del proyecto. | Un colaborador con acceso de edición al flujo agrega una acción que consulta otra lista de SharePoint a la que la cuenta de servicio tiene acceso, fuera del alcance autorizado del proyecto de encuestas. | Alto - acceso no autorizado a otros datos institucionales mediante una cuenta con privilegios excesivos | Baja | Medio | Cuenta de conexión compartida del equipo; no se confirmó la aplicación del principio de mínimo privilegio. | Aplicar mínimo privilegio a la cuenta de conexión del flujo y usar un entorno (environment) de Power Platform separado con políticas DLP que restrinjan conectores. | Equipo de Automatización / TI Universidad | En análisis
T7 | Correo institucional - Enlace de la encuesta (Microsoft Forms) | Information Disclosure | El enlace de la encuesta, si no exige autenticación adicional, puede ser reenviado fuera de la muestra seleccionada, permitiendo respuestas de estudiantes no autorizados. | Un estudiante de la muestra reenvía su enlace de encuesta a un compañero fuera de la muestra significativa, invalidando la representatividad de los resultados. | Bajo-Medio - afecta la validez estadística de la muestra, no expone datos sensibles adicionales | Media | Medio | Enlace único generado por Microsoft Forms; no se confirmó restricción de "solo usuarios de la organización" ni límite de una respuesta por usuario. | Configurar Microsoft Forms para restringir las respuestas a usuarios autenticados de la organización y limitar una respuesta por persona. | Equipo de Automatización | Pendiente